## Planning Gantt
PLANNING PROJET — Machine de Dépose de Pâte Thermique
BUT3 Informatique — Stage 2026 ¦ Vacances : 15–19 juin ¦ Soutenance blanche : fin juillet ¦ Soutenance finale : fin août
ID | Phase | Charge | S22 25/05 | S23 01/06 | S24 08/06 | S25 15/06 | S26 22/06 | S27 29/06 | S28 06/07 | S29 13/07 | S30 20/07 | S31 27/07 | S32 03/08 | S33 10/08 | S34 17/08 | S35 24/08 | S36 31/08
Logiciel (Geeetech) | Hardware CNC | Migration/Validation CNC | Corrections bugs | Rédaction rapport | Vacances | Jalons
P0 | Phase 0 — Identification matériel | 1 session
P1 | Phase 1 — Caméra de base | 1 session
P2 | Phase 2 — ArUco & calibrage | 3 sessions
P3 | Phase 3 — G-code Marlin | 2 sessions
P4 | Phase 4 — Interface graphique | 3 sessions
RD | Rédaction rapport (soir ~1h/j, en parallèle) | continu
JD | JALON — DRAFT rapport à remettre |  |  |  |  | ★
VAC | VACANCES
P5 | Phase 5 — Zone & trajectoire | 3 sessions
P6 | Phase 6 — Intégration workflow | 3 sessions
P7 | Phase 7 — Rapport PDF | 2 sessions
P8 | Phase 8 — Tests & finitions (Geeetech) | 3 sessions
J1 | JALON A — Logiciel validé sur Geeetech | [7 empty] | ★
P9 | Phase 9 — Assemblage CNC cible (hardware) | ~2 semaines
P10 | Phase 10 — Portage logiciel sur CNC | 2 sessions
P11 | Phase 11 — Validation complète sur CNC | 3 sessions
J2 | JALON B — SOUTENANCE BLANCHE | [10 empty] | ★
P12 | Phase 12 — Corrections de bugs | ~1 semaine
P13 | Phase 13 — Finalisation rapport | ~3 semaines
J3 | JALON C — SOUTENANCE FINALE | [14 empty] | ★

## Détail phases
DÉTAIL DES PHASES — Planning machine de dépose de pâte thermique
ID | Phase | Type | Sessions | Durée (h) | Début | Fin
P0 | Phase 0 — Identification matériel | Logiciel (Geeetech) | 1 session | ~2h | 27/05/2026 | 29/05/2026
P1 | Phase 1 — Caméra de base | Logiciel (Geeetech) | 1 session | ~2h | 29/05/2026 | 02/06/2026
P2 | Phase 2 — ArUco & calibrage | Logiciel (Geeetech) | 3 sessions | ~6h | 02/06/2026 | 09/06/2026
P3 | Phase 3 — G-code Marlin | Logiciel (Geeetech) | 2 sessions | ~4h | 09/06/2026 | 13/06/2026
P4 | Phase 4 — Interface graphique | Logiciel (Geeetech) | 3 sessions | ~6h | 10/06/2026 | 15/06/2026
RD | Rédaction rapport (soir ~1h/j, en parallèle) | Rapport | continu | continu | 27/05/2026 | 24/08/2026
JD | JALON — DRAFT rapport à remettre | Jalon |  |  | 15/06/2026 | 16/06/2026
VAC | VACANCES | Vacances |  |  | 15/06/2026 | 20/06/2026
P5 | Phase 5 — Zone & trajectoire | Logiciel (Geeetech) | 3 sessions | ~6h | 22/06/2026 | 28/06/2026
P6 | Phase 6 — Intégration workflow | Logiciel (Geeetech) | 3 sessions | ~6h | 25/06/2026 | 04/07/2026
P7 | Phase 7 — Rapport PDF | Logiciel (Geeetech) | 2 sessions | ~4h | 01/07/2026 | 06/07/2026
P8 | Phase 8 — Tests & finitions (Geeetech) | Logiciel (Geeetech) | 3 sessions | ~6h | 06/07/2026 | 12/07/2026
J1 | JALON A — Logiciel validé sur Geeetech | Jalon |  |  | 12/07/2026 | 13/07/2026
P9 | Phase 9 — Assemblage CNC cible (hardware) | Hardware CNC | ~2 semaines | ~2 semaines | 13/07/2026 | 26/07/2026
P10 | Phase 10 — Portage logiciel sur CNC | Migration / CNC | 2 sessions | ~4h | 22/07/2026 | 26/07/2026
P11 | Phase 11 — Validation complète sur CNC | Migration / CNC | 3 sessions | ~6h | 24/07/2026 | 31/07/2026
J2 | JALON B — SOUTENANCE BLANCHE | Jalon |  |  | 31/07/2026 | 01/08/2026
P12 | Phase 12 — Corrections de bugs | Corrections bugs | ~1 semaine | ~1 semaine | 03/08/2026 | 10/08/2026
P13 | Phase 13 — Finalisation rapport | Rapport | ~3 semaines | ~3 semaines | 03/08/2026 | 24/08/2026
J3 | JALON C — SOUTENANCE FINALE | Jalon |  |  | 28/08/2026 | 29/08/2026
TOTAL — sessions de développement logiciel |  |  |  | ~52h
JALONS CLÉS
ID | Jalon | Date cible | Critère de succès
JD | Premier draft rapport à remettre | 15 juin 2026 | Draft complet avant départ en vacances
J1 | Logiciel validé sur Geeetech (PoC) | ~12 juillet 2026 | Fin développement Partie A
J2 | Soutenance blanche | Fin juillet 2026 | CNC validée, démo complète
J3 | Soutenance finale | Fin août 2026 | Rapport remis + présentation

## Sessions week-end
SESSIONS WEEK-END DISPONIBLES (2–3h chacune)
Samedi | Dimanche | Phase recommandée | Objectif de session
30/05 | 31/05 | Phase 1 + Rapport (soir) | Finir camera.py + rédiger intro rapport
06/06 | 07/06 | Phase 2 + Rapport (soir) | ArUco + rédiger section système physique
13/06 | 14/06 | Phase 2–3 + Rapport (soir) | Ajustements ArUco + rédiger section architecture
20/06 | 21/06 | Phase 3–4 + Rapport (soir) | G-code + démarrer GUI + rédiger section logicielle
27/06 | 28/06 | Phase 4 + DRAFT RAPPORT | Tests tactile Rpi + finaliser draft avant le 15/06
04/07 | 05/07 | VACANCES — repos
11/07 | 12/07 | Phase 5–6 + Rapport | Widget zone + intégration + enrichir rapport
18/07 | 19/07 | Phase 6 + Rapport | Cycle complet Geeetech + rédiger section résultats
25/07 | 26/07 | Phase 7–8 + Rapport | PDF + tests + photos pour le rapport
01/08 | 02/08 | Phase 8 + Rapport | Finitions Geeetech + mise à jour rapport
08/08 | 09/08 | Phase 9 (hardware) | Assemblage CNC — câblage moteurs
15/08 | 16/08 | Phase 9–10 + Rapport | Tests CNC + portage + section intégration rapport
22/08 | 23/08 | Phase 11 + Rapport | Validation CNC + rédiger section validation
29/08 | 30/08 | Phase 12 + Rapport | Corrections bugs + relecture rapport