## Slide 1
Machine de Dépose de Pâte Thermique
Automatisation de la dépose sur coques de calculateur automobile
Cadre :
Projet de stage — BUT Informatique 3ème année
Période :
Mai → Août 2026
Jalons :
Soutenance blanche fin juillet · Soutenance finale fin août
Machine de Dépose de Pâte Thermique — Projet stage BUT3 Informatique
1 / 9

## Slide 2
Le concept
Pourquoi automatiser la dépose de pâte thermique ?
Machine de Dépose de Pâte Thermique — Projet stage BUT3 Informatique
2 / 9
Contexte industriel
→ Les coques de calculateur automobile intègrent des composants électroniques générant de la chaleur.
→ La pâte thermique assure le transfert de chaleur entre le composant et le dissipateur.
→ Actuellement, la dépose est manuelle : résultat variable, non reproductible.
→ Objectif : automatiser et tracer la dépose pour garantir la qualité et la traçabilité.
La solution
Caméra RPi (CSI) : Capture une photo de la coque avant la dépose
Vision ArUco : Détecte 4 marqueurs pour calibrer la perspective
Sélection zone : L'opérateur dessine la zone à traiter sur l'écran tactile
Planification : Calcul automatique de la trajectoire de dépose
Machine CNC : Dépose la pâte selon la trajectoire calculée en G-code
Rapport PDF : Photo avant/après + paramètres, horodaté et archivé

## Slide 3
Processus de dépose
Cycle complet — du déclenchement au rapport
Machine de Dépose de Pâte Thermique — Projet stage BUT3 Informatique
3 / 9
1
Photo de la pièce
Caméra RPi capture la coque
→
2
Sélection de la zone
L'opérateur dessine la zone sur l'écran
→
3
Calcul trajectoire
PathPlanner génère le parcours G-code
→
4
Dépose automatique
La machine suit la trajectoire
→
5
Photo après dépose
Vérification visuelle du résultat
→
6
Rapport PDF
Archivage horodaté avant/après
Ce cycle peut être relancé immédiatement pour une nouvelle pièce, sans redémarrer l'application.

## Slide 4
Architecture matérielle
Raspberry Pi 3B+ + machine CNC (firmware Marlin)
Machine de Dépose de Pâte Thermique — Projet stage BUT3 Informatique
4 / 9
Raspberry Pi 3B+
• Logiciel Python (modules + GUI)
• Caméra CSI — module RPi (nappe 15 br.)
• Écran tactile 7" 800×480 (HDMI + USB touch)
• Traitement ArUco (OpenCV)
• Interface utilisateur (PyQt5)
USB série G-code Marlin 115 200 baud
⟺
Machine CNC (firmware Marlin)
• Carte contrôleur — protocole G-code standard
• Axes X / Y — déplacement de la buse
• Axe Z — hauteur de la buse
• Axe E → piston Nema 17 — dépose pâte
• Fins de course — homing automatique
• Port série : /dev/ttyUSB0 ou /dev/ttyACM0
Référentiel géométrique : 4 marqueurs ArUco (DICT_4X4_50, IDs 0–3) — calibrage de perspective par vision

## Slide 5
Stratégie matérielle
Deux machines, un seul logiciel
Machine de Dépose de Pâte Thermique — Projet stage BUT3 Informatique
5 / 9
Machine PoC — Geeetech I3 (imprimante 3D modifiée)
Rôle : Développement et validation du logiciel
Disponibilité : Immédiatement — déjà en place
Firmware : Marlin (version à identifier via M115)
Axes : X/Y/Z + axe E (extrudeur → piston)
Contrôleur : Carte Geeetech d'origine
Avantage : Accès immédiat, peut fonctionner en mode test
Limite : Pas la machine finale — sert uniquement de banc de test
Portage logiciel →
config.py uniquement
Machine cible — CNC (carte Marlin)
Rôle : Machine de production finale
Disponibilité : Assemblage prévu en juillet 2026
Firmware : Marlin (même protocole G-code)
Axes : X/Y/Z + actionneur de dépose
Contrôleur : Carte CNC dédiée
Avantage : Conçue pour la tâche, plus précise et robuste
RPi + caméra : Identiques — transférés depuis la Geeetech
Le logiciel est identique sur les deux machines — seuls le port série et les dimensions de la zone de travail changent dans config.py.

## Slide 6
Architecture logicielle
7 modules Python + interface PyQt5
Machine de Dépose de Pâte Thermique — Projet stage BUT3 Informatique
6 / 9
config.py
Paramètres globaux (ports, résolutions, constantes)
camera.py
Capture image via caméra RPi (interface CSI/V4L2)
vision.py
Détection ArUco, calcul homographie, redressement
machine.py
Communication G-code Marlin via USB série
path_planner.py
Calcul trajectoires de dépose (hachures, spirale…)
reporter.py
Génération rapport PDF horodaté (fpdf2)
main.py
Machine à états : IDLE→CAPTURE→CONFIGURE→RUNNING→DONE
Interface graphique (gui/)
4 écrans PyQt5 · 800×480 · plein écran · tactile → Capture · Zone/Quantité · Exécution · Rapport

## Slide 7
Planning global
3 parties · 3 jalons · mai → août 2026
Machine de Dépose de Pâte Thermique — Projet stage BUT3 Informatique
7 / 9
Partie A — Logiciel sur Geeetech (PoC)
27 mai → ~12 juillet 2026
• Ph. 0 Identification matériel 1 session
• Ph. 1 Caméra de base 1 session
• Ph. 2 ArUco & calibrage 3 sessions
• Ph. 3 Communication G-code Marlin 2 sessions
• Ph. 4 Interface graphique 3 sessions
• Ph. 5 Sélection zone & trajectoire 3 sessions
• Ph. 6 Intégration workflow complet 3 sessions
• Ph. 7 Rapport PDF 2 sessions
• Ph. 8 Tests & finitions (Geeetech) 3 sessions
Vacances 15–19 juin · Draft rapport dû le 15 juin
★ Jalon A : Logiciel validé sur Geeetech
Partie B — Intégration sur CNC cible
~13 juillet → fin juillet 2026
• Ph. 9 Assemblage CNC (hardware) ~2 semaines
• Ph. 10 Portage logiciel (config.py) 2 sessions
• Ph. 11 Validation complète sur CNC 3 sessions
RPi, caméra et écran réutilisés sans modification
★ Jalon B : Soutenance blanche — fin juillet
Partie C — Finalisation
Août 2026
• Ph. 12 Corrections bugs (retours S. blanche) ~1 semaine
• Ph. 13 Finalisation rapport ~3 semaines
Rédaction rapport en parallèle depuis mai (~1h/soir)
★ Jalon C : Soutenance finale — fin août

## Slide 8
Jalons clés du projet
4 dates structurantes
Machine de Dépose de Pâte Thermique — Projet stage BUT3 Informatique
8 / 9
JD
Premier draft du rapport — 15 juin 2026
Critère : Document complet (même incomplet sur certains points) remis avant les vacances.
⚠️ Tombe la même semaine que la Phase 4 (GUI) — gérer le temps semaine du 8 au 14 juin.
J1
Logiciel validé sur Geeetech — ~12 juillet 2026
Critère : Cycle complet (photo → sélection → dépose → PDF) fonctionnel sur la Geeetech.
Suite : transfert du Raspberry Pi et de la caméra vers la CNC cible.
J2
Soutenance blanche — Fin juillet 2026
Critère : Démo live sur CNC cible. Rapport en version avancée.
Retours à intégrer en août (corrections Phase 12).
J3
Soutenance finale — Fin août 2026
Critère : Rapport remis. Présentation et démonstration devant le jury.
Fin du projet.

## Slide 9
Synthèse
Ce qu'il faut retenir
Machine de Dépose de Pâte Thermique — Projet stage BUT3 Informatique
9 / 9
Concept
Automatiser la dépose de pâte thermique sur coques de calculateur automobile avec vision par ordinateur (ArUco), machine CNC (Marlin) et interface tactile (PyQt5).
Approche en deux machines
La Geeetech I3 (PoC) sert à développer et valider le logiciel. La CNC cible est la machine de production finale. Le portage est minimal : seul config.py change.
Planning resserré
Développement logiciel de fin mai à mi-juillet. Assemblage CNC + validation : juillet. Rapport + soutenance : août.
Point d'attention
Semaine du 8–14 juin : Phase 4 (GUI) ET deadline draft rapport (15 juin) en même temps. Anticiper la rédaction du rapport dès la semaine du 1er juin.
Clé de réussite
Maintenir CONCEPTION.md à jour après chaque session : il constitue le brouillon permanent du rapport de soutenance.